התקנות :

- אפיון, הלבנה והטמעה חבילות התקנה 4 ימים

  - ETCD גרסאות 16

  - Patroni גרסאות 16

  - HAProxy גרסאות 16

  - חבילות נוספות ע"פ הצורך גרסאות 16

  - RPM מותאמים – פינגפונג

  - כרגע לא יתמכו 14 ו - 18

- ניתוח מאמרי best practice לסביבות ייצור לפי 3 קבוצות קטן, בינוני, ענק 3 ימים

  - ארכיטקטורות וסוגי התקנות (יתרונות/חסרונות )

  - שרתי ETCD ייעודיים בכל Datacenter או ETCD בכל VM

  - שרתי HAProxy ייעודיים או התקנה בכל VM

  - תצורה מיטבית עם HAProxy+Patroni+ETCD+Postgres

  - קביעת הפרמטרים של HAProxy+Patroni+ETCD

- פתיחת פורטים ייעודיים בין Datacneters ( EPG ) 2-4 ימים

  - זיהוי כלל הפורטים החדשים וכיוון פעולה

  - אישורים מול צוות Security

  - וידוא ביצוע מול Network לכל EPG בסביבות ייצור/טסט

- התאמת pg_install ( סקריפט ההתקנות ) / יצירת סקריפט ייעודי 2 ימים

  - נטרול שימוש ב service

  - נטרול שינויי פרמטרים

  - התאמה להגבלות פטרוני

- התקנת פטרוני 2 ימים

  - קינפוג פרמטרים ע"פ best practice

  - סקריפט שינויי פרמטרים דרך פטרוני

  - ביצוע בדיקות

  - מסמך התקנה

- התקנת ETCD יום

  - קינפוג פרמטרים ע"פ best practice

  - ביצוע בדיקות

  - מסמך התקנה

- התקנת HAProxy 2 ימים

  - קינפוג פרמטרים ע"פ best practice

  - ביצוע בדיקות

  - מסמך התקנה

בדיקות תקינות ל Patroni Cluster  ותיעוד 5-10 ימים

- בדיקות תשתית + ETCD

  - וידוא בריאות הקלאסטר: הרצת הפקודה etcdctl endpoint health  מול כל שרתי ה ETCD  לווידוא תגובה תקינה.

  - בדיקת זמינות Quorum: עצירה יזומה של שירות ה ETCD  באחד הצמתים (Nodes)  ווידוא שהקלאסטר עדיין מתפקד, מקבל בקשות כתיבה, ושומר על הקונצנזוס.

  - בדיקת ביצועי דיסק: וידוא שזמני ה Fsync (Fsync latency)  של הדיסקים בשרתי ה ETCD  נמוכים מספיק, מכיוון שאיטיות כאן תוביל לנפילות סרק False failovers של ה PostgreSQL

- בדיקות Patroni ו PostgreSQL (ניהול רפליקציה ושרידות)

  - בחינת טופולוגיה: הרצת הפקודה patronictl topology  ווידוא זיהוי ברור ותקין של צומת ה Leader  ושאר צמתי ה Replica

  - העברת שליטה יזומה (Switchover): הרצת patronictl switchover  כדי להעביר את תפקיד ה Leader  לרפליקה בצורה מסודרת, ווידוא שהמעבר מהיר וללא איבוד נתונים.

  - התאוששות מקריסה (Automatic Failover): ביצוע "Kill  9" לתהליך ה PostgreSQL בשרת ה Leader,  ווידוא ש Patroni  מזהה את הקריסה תוך שניות בודדות ומקדם רפליקה חלופית ל Leader

  - בדיקת צירוף מחדש (Rewind): לאחר הקריסה בסעיף הקודם, החזרת השרת שנפל לאוויר ווידוא ש Patroni  מפעיל עליו אוטומטית pg_rewind  ומצרף אותו חזרה לקלאסטר כרפליקה מתפקדת.

- בדיקות HAProxy (ניתוב תעבורה ופיצול)

  - ניתוב כתיבה (Read/Write): התחברות לפורט המוגדר לכתיבה ב HAProxy והרצת שאילתה שמעדכנת נתונים, לווידוא שהבקשה מנותבת אך ורק ל Leader הפעיל.

  - ניתוב קריאה (Read Only): התחברות לפורט המוגדר לקריאה והרצת שאילתות SELECT  ברצף, לווידוא ש HAProxy  מפזר את העומס בין הרפליקות

  - סנכרון ניתוב בזמן Failover: ביצוע Switchover ב Patroni תוך כדי ניטור ה HAProxy,  ווידוא שהניתוב מתעדכן אוטומטית ל Leader החדש מבלי לשנות שום הגדרה באפליקציה.

  - בדיקת ממשק סטטיסטיקות: כניסה לעמוד ה HAProxy Stats  ווידוא ששרתי ה Postgres מזוהים סטטוס נכון (UP/DOWN) בהתאם למצב שמוכתב על ידי ה Health Checks  של Patroni.

- בדיקות PgBouncer (ניהול חיבורים)

  - בדיקת ניתוב שקוף: התחברות לבסיס הנתונים דרך הפורט של PgBouncer ובדיקה כי הניתוב עובר דרך HAProxy.

  - עמידות בעומס חיבורים (Connection Storm): פתיחה מקבילית של כמות חיבורים הגדולה ממגבלת ה max_connections של ה PostgreSQL עצמו, ווידוא ש PgBouncer מנהל את התור (Queue) בצורה תקינה ומונע קריסה של ה DB.

  - בדיקת Transaction Pooling: פתיחת טרנזקציה (BEGIN) במצב שבו PgBouncer מוגדר כ Transaction Pool, ווידוא שהפעולות מתנהלות כראוי ומשוחררות חזרה ל Pool רק לאחר COMMIT או ROLLBACK.

  - ניהול חיבורים שוטף: התחברות ל Admin Console של PgBouncer, ביצוע הפקודות PAUSE ו RESUME על אחד ממאגרי החיבורים, ווידוא שהאפליקציה ממתינה ולא מקבלת שגיאות התחברות קריטיות.

- בדיקות קצה לקצה

  - מניעת (Split Brain)  ניתוק הרשת או חסימת הפורטים בשרת ה Leader בלבד, ווידוא שהוא מזהה שאיבד קשר עם ה ETCD ומוריד את עצמו לסטטוס רגיל (Demote) כדי למנוע מצב של שני שרתים שמקבלים כתיבות במקביל.

  - השפעת עומס מתמשך: הרצת כלי עומס כמו pgbench  תוך כדי יצירת תקלות יזומות ברשת או בשירותים השונים, ומדידת כמות השגיאות שחוזרות לאפליקציה וזמן ההתאוששות הכולל של המערכת.

גיבויים ( הקמה ותיעוד)  5-10 ימים

- מעבר על מאמרי best practice של קומוולט לעבודה מול פטרוני

  - הגדרות פרמטרים של Archive או כל פרמטר אחר שנדרש

  - גיבויים מהשרת הראשי או רפליקה

  - הגדרות ייחודיות בקומוולט

- בדיקות המשכיות בעת העברת שליטה (Failover / Switchover)

  - בדיקת ארכוב WAL לאחר חילופי תפקידים: בצע העברת שליטה (Switchover) משרת 1 לשרת 2. היכנס לשרת 2 ה Leader החדש וייצר תעבורה (למשל, יצירת טבלה והכנסת נתונים). ודא ב Commvault Console שה WALs מהשרת החדש מגובים בהצלחה ואין שגיאות הרשאות או תצורה.

  - גיבוי מלא תוך כדי קריסה: התחל גיבוי מלא (Full Backup) מתוזמן ב Commvault. באמצע הגיבוי, הפל את תהליך ה PostgreSQL ב Leader. ודא שה Failover מתבצע כשורה (שרת אחר לוקח פיקוד), ושה Commvault מדווח על כישלון הגיבוי הנוכחי בצורה נקייה (ללא תקיעת משאבים או נעילות בבסיס הנתונים), ומצליח להריץ גיבוי חדש מול ה Leader החדש.

- תרחישי שחזור לנקודת זמן (Point in Time Recovery   PITR)

  - שחזור In Place & Out Of Place

  - בדיקת שלמות ה WAL Sequence: ודא ש Commvault מצליח לחבר בין ה WALs  שנוצרו על ידי שרת 1 לאלו שנוצרו על ידי שרת 2 באותו Timeline או לאחר Timeline jump בעקבות Failover לצורך שחזור רציף.

ניטור 7 ימים

- הקמת ניטור Patroni

  - קישור בין פרומיתיאוס ל Rest API של פטרוני

  - מעבר על הפרמטרים הרלוונטים לניטור

  - בניית Dashboards ייעודיים

- הקמת ניטור ETCD

  - קישור בין פרומיתיאוס ל ETCD

  - מעבר על הפרמטרים הרלוונטים לניטור

  - בניית Dashboards ייעודיים

- הקמת ניטור HAProxy

  - עדכון קובץ haproxy.cfg

  - מעבר על הפרמטרים הרלוונטים לניטור

  - בניית Dashboards ייעודיים

הכשרות צוות תפעול - ? כ – 10 ימים

- מסמכי TroubleShooting

  - Patroni

  - ETCD

  - HAProxy

- מערך הדרכה

  - Patroni Cluster Architecture

  - ETCD/Patroni/HAProxy DeepDive

  - יצירת Labs + תרחישי יישום